## Plan del proyecto y Gantt (hidden)
Nombre del proyecto: | [Nombre]
Fecha del informe | [Fecha]
Estado del proyecto | En curso
Ejecutado | 27%
Tarea | Asignado a | Prioridad | Estado
Reunión de lanzamiento | Alex B. |  | Ejecutado
Determinar los objetivos | Francisco C. | ★ | Ejecutado
Detalles de los requerimientos | Jacobo S. |  | Ejecutado
Requerimiento del hardware | Jacobo S. | ★ | Atrasado
Plan de recursos finales | Jacobo S. |  | En progreso
Personal | Alex B. | ★ | En progreso
Requerimientos técnicos | Francisco C. |  | Sin empezar
Prueba | Kennedy K. | ★ | Sin empezar
Completar el desarrollo | Jacobo S. | ★ | Sin empezar
Configuración del hardware | Alex B. |  | Sin empezar
Prueba del sistema | Kennedy K. | ★ | Sin empezar
Lanzamiento
O haga clic aquí para crear un tablero de control de gestión de proyectos en Smartsheet

## Notas (hidden)
Tabla de tareas
Tareas | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Reunión de lanzamiento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Ejecutado
Determinar los objetivos | Francisco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Ejecutado
Detalles de los requerimientos | Jacobo S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Ejecutado
Requerimiento del hardware | Jacobo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plan de los recursos finales | Jacobo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En progreso
Personal | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | En progreso
Requerimientos técnicos | Francisco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Sin empezar
Prueba | Kennedy K. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Sin empezar
Completar el desarrollo | Jacobo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Sin empezar
Configuración del hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Sin empezar
Prueba del sistema | Kennedy K. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Porcentaje de tareas ejecutadas
Ejecutadas | 27.27%
Atrasadas | 9.091%
En progreso | 18.18%
Sin empezar | 45.45%
Presupuesto
Planeado | 80000
Actual | 50000
Asuntos pendientes
Decisiones | 5
Acciones | 2
Cambio de requerimientos | 4

## Listado Proyectos
IdPro | Titulo | Plazo | Fecha Inicio Teorica | Fecha Inicio Real | Nivel Prioridad | $$ presu. | Estado | Guille | Claudio | Nico | Karen | Matias
1 | Sistema RRHH | 60 | 2019-02-01 |  | Bajo | 0 | En Proceso | x |  |  | x
2 | Sistema Tesoreria | 60 | 2019-06-01 |  | Medio | 0 |  | x | x | x |  | x
3 | Ajuste por Inflacion | 180 | 2019-07-01 |  | Bajo | 0 |  | x |  |  | x
4 | Movimiento Stock y Envases | 180 | 2019-04-01 |  | Alto | 0 |  |  | x | x |  | x
5 | Control de Acciones | 60 | 2019-04-01 |  | Alto | 0 |  | x | x | x
6 | Promotor de KPI | 60 | 2019-03-01 |  | Medio | 0 |  |  |  |  | x | x
[8 empty] | x |  | x | x
11
12
13

## Gatt (hidden)
Nombre Proyecto:
Fecha Inicio
Responsable
Descripcion
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Sistema RRHH |  |  |  |  | 60 |  | 2019-02-01 | 2019-04-02 | Terminada
3 | Promotor de KPI |  |  |  |  | 60 |  | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Terminada
4 | Movimiento Stock y Envases |  |  |  |  | 180 |  | 2019-04-01 | 2019-09-28
5 | Control de Acciones |  |  |  |  | 60 |  | 2019-04-01 | 2019-05-31
2 | Sistema Tesoreria |  |  |  |  | 60 |  | 2019-06-01 | 2019-07-31
7 | Ajuste por Inflacion |  |  |  |  | 180 |  | 2019-07-01 | 2019-12-28
Formulas:
F. Cierre R = +[Plazo Dias]+[F.Inicio R]

## 1 (hidden)
| Nombre Proyecto: | Sistema RRHH
| Fecha Inicio | 2019-02-01
| Responsable | Guillermo
Descripcion
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Ideas de Mejoras | Planificacion | Karen |  |  | 30 |  | 2019-02-01 |  | Terminada
2 | Proceso de diseño | Ejecucion | Guillermo |  |  | 20 |  | 2019-02-21 |  | Terminada
3 | Diseño del proceso Adm | Ejecucion | Karen |  |  | 10 |  | 2019-03-13 |  | Terminada
4 | Implementacion | Cierre | Karen |  |  | 2 |  | 2019-03-23 |  | Terminada
5
6
7
8
9
10
11
Formulas:
F.Inicio R = +[F.Inicio R, row above]+[Plazo Dias]
F.Inicio R = +[F.Inicio R, row above]+[Plazo Dias, row above]

## 2 (hidden)
| Nombre Proyecto: | Sistema Tesoreria
| Fecha Inicio | 2019-06-01
Responsable
Descripcion
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 3 (hidden)
| Nombre Proyecto: | Ajuste por Inflacion
| Fecha Inicio | 2019-06-01
| Responsable | Guillermo
Descripcion
*Depurar la informacion sistema
*Ordenar el Almacenamiento Fisico
*Definir Procedimientos
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Extraccion Saldos sistema | Planificacion | Nicolas |  |  | 10 |  | 2017-04-01
2 | Documentar Proceso | Planificacion | Nicolas |  |  | 5 |  | 2017-04-11
3 | Ordenar Fisico p/Control | Ejecucion | Fernando |  |  | 10 |  | 2017-04-15
4 | Conciliacion | Ejecucion | Fernando |  |  | 10 |  | 2017-04-25
5 | Listado Clientes a Censar | Ejecucion | Claudio |  |  | 10 |  | 2017-05-05
| Procesar los datos censados | Ejecucion | Nicolas |  |  | 45 |  | 2017-05-15
7 | Informe del proceso | Control | Guillermo |  |  | 10 |  | 2017-07-01
8 | Cursograma y Manual | Control | Guillermo |  |  | 5 |  | 2017-07-12
9
10
11

## TELECOM
| Plan de Trabajo | TELECOM
| Fecha Inicio | 2023-07-10 | [9 empty] | 2023-07-01
| Lider | Francisco Benavidez
| Responsable | Guillermo Romero
Descripcion
* Predecir Tasa de Cancelacion de usuarios
para ofrecer promociones y evitar su cancelacion
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Armar Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Guillermo |  |  | 3 |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 | Terminada
2 | Armar preguntas Aleatorias - Hipotesis | Investigacion | Guillermo |  |  | 3 |  | 2023-07-13 |  | En Proceso
3 | Analisis Exploratorio Datos | Investigacion | Guillermo |  |  | 3 |  | 2023-07-16 |  | En Proceso
4 | Analisis Correlacion Variables | Investigacion | Guillermo |  |  | 3 |  | 2023-07-19 |  | En Proceso
5 | Segmentacion Datos para entrenamiento | Desarrollo Modelo | Guillermo |  |  | 2 |  | 2023-07-21 |  | En Proceso
6 | Entrenamiento Modelos Clasificacion | Desarrollo Modelo | Guillermo |  |  | 4 |  | 2023-07-25
7 | Pruebas AUC y Metricas validacion | Desarrollo Modelo | Guillermo |  |  | 4 |  | 2023-07-29
8 | Preparacion Informe Final | Informe | Guillermo |  |  | 2 |  | 2023-07-31
9
10
11
Hacer un plan de trabajo.
Investigar la tarea.
Desarrollar un modelo.
Preparar el informe.
Formulas:
F.Inicio R = +[F.Inicio R, row above]+[Plazo Dias]

## 5 (hidden)
| Nombre Proyecto: | Control de Acciones
| Fecha Inicio | 2019-04-01
| Responsable | Guillermo
Descripcion
*Seguimiento diario del Gasto WAPI
*Analisis del comportamiento Cta Cte
*Indicadores de Cliente
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Estudio del Proceso | Planificacion | Guillermo |  |  | 5 |  | 2017-03-01
2 | Desarrollo BD Power BI | Ejecucion | Guillermo |  |  | 15 |  | 2017-03-07
3 | Codificacion | Ejecucion | Nicolas |  |  | 3 |  | 2017-03-22
4 | Capacitacion | Ejecucion | Nicolas |  |  | 2 |  | 2017-03-23
5 | Seguimiento Prueba | Control | Claudio |  |  | 7 |  | 2017-03-25
6 | Implementacion | Control | Claudio |  |  | 1 |  | 2017-04-01
7
8
9
10

## 6 (hidden)
| Nombre Proyecto: | Promotor de KPI
| Fecha Inicio | 2019-03-01
| Responsable | Guillermo
Descripcion
*Mejorar los reportes e indicadores del Sistema
*Capacitar sobre su utilizacion
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1 | Listar las mejoraras | Planificacion | Gonzalo |  |  | 5 |  | 2017-03-01 |  | Terminada
2 | Cronograma | Planificacion | Guillermo |  |  | 2 |  | 2017-03-15
3 | Implementacion | Ejecucion | Guillermo |  |  | 30 |  | 2017-03-20
4 | Pruebas y evaluacion | Control | Gonzalo |  |  | 10 |  | 2017-04-20
5 | Manual//Video | Control | Gonzalo |  |  | 5 |  | 2017-04-30
6
7
8
9
10
11

## 7 (hidden)
Nombre Proyecto:
Listado de Tareas
Nº | Nombre | Fase | Responsable | $ Presupuesto | $ Real | Plazo Dias | F.Inicio T | F.Inicio R | F. Cierre R | Estado | Desvio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11